## Synthèse
| Charge Initiale | Charge Révisée | Ecart de Charge Total | Temps Passé Cumulé | Coût Initial | Coût Réel | Avancement (TPC+ECT)/CR
Septembre | 94 | 96 | 2 | 10 | 3290 | 350 | 10.42%
Octobre | 94 | 97 | 3 | 30 | 3290 | 1050 | 30.93%
Novembre | 94 | 97 | 3 | 30 | 3290 | 1050 | 30.93%
Décembre | 94 | 97 | 3 | 30 | 3290 | 1050 | 30.93%
Janvier | 94 | 97 | 3 | 30 | 3290 | 1050 | 30.93%
Février | 94 | 97 | 3 | 30 | 3290 | 1050 | 30.93%

## Septembre
Phase | Tâche | Qui | Charge Initiale (h) | Temps Passé Période (h) | Temps Passé Cumul (h) | Reste à Passer (h) | Charge Révisée (h) | Écart de Charge (h) | Prix de Revient Unitaire (€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel (€) | Validation
Initialisation | Rédaction du plan de développement | Chef de projet | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | -1 | 35 | 175 | 210 | 210 | Oui
| Appropriation du projet existant | Chef de projet | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 35 | 175 | 175 | 35 | Non
| Rédaction de la FOP | Chef de projet | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 35 | 70 | 105 | 105 | Oui
| Préparation du Kick-Off | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
Spécifications | Rédaction des spécifications | Chef de projet | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 35 | 280 | 280 | 0 | Non
| Spécification des améliorations logiciel | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Spécification des besoins utilisateur | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Rédaction du SF1N | Chef de projet | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 35 | 52.5 | 52.5 | 0 | Non
Conception générale | Rédaction du diagramme des classes | Chef de projet | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 35 | 192.5 | 192.5 | 0 | Non
| Rédaction du diagramme des cas d'utilisations | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Rédaction du diagramme des flots de données | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
Conception détaillé | Appréhention des programmes existants | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | 245 | 245 | 0 | Non
| Rédaction des tests | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 140 | 140 | 0 | Non
Réalisation | Programmation / Modification des programmes | Chef de projet | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 | 700 | 700 | 0 | Non
Tests unitaires | Test du programme par fonctions | Chef de projet | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35 | 210 | 210 | 0 | Non
Test d'intégration | Tests du fonctionnement global | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 140 | 140 | 0 | Non
Validation / Recette | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Correction des réserves | Chef de projet | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 35 | 280 | 280 | 0 | Non
Clôture du projet | Colôture | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
| Total |  | 94 | 10 | 10 | 86 | 96 | -2 | 0 | 3290 | 3360 | 350
| Rôles | Quantité d'heure | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 115 | [9 empty] | Oui
| Total | 115 | [9 empty] | Non

## Octobre
Phase | Tâche | Qui | Charge Initiale (h) | Temps Passé Période (h) | Temps Passé Cumul (h) | Reste à Passer (h) | Charge Révisée (h) | Écart de Charge (h) | Prix de Revient Unitaire (€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel (€) | Validation
Initialisation | Rédaction du plan de développement | Chef de projet | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | -2 | 35 | 175 | 245 | 245 | Oui
| Appropriation du projet existant | Chef de projet | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 35 | 175 | 175 | 140 | Oui
| Rédaction de la FOP | Chef de projet | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 35 | 70 | 105 | 105 | Oui
| Préparation du Kick-Off | Chef de projet | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 70 | Oui
Spécifications | Rédaction des spécifications | Chef de projet | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 35 | 280 | 280 | 280 | Oui
| Spécification des améliorations logiciel | Chef de projet | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 105 | Oui
| Spécification des besoins utilisateur | Chef de projet | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 105 | Oui
| Rédaction du SF1N | Chef de projet | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 35 | 52.5 | 52.5 | 0 | Non
Conception générale | Rédaction du diagramme des classes | Chef de projet | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 35 | 192.5 | 192.5 | 0 | Non
| Rédaction du diagramme des cas d'utilisations | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Rédaction du diagramme des flots de données | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
Conception détaillé | Appréhention des programmes existants | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | 245 | 245 | 0 | Non
| Rédaction des tests | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 140 | 140 | 0 | Non
Réalisation | Programmation / Modification des programmes | Chef de projet | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 | 700 | 700 | 0 | Non
Tests unitaires | Test du programme par fonctions | Chef de projet | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35 | 210 | 210 | 0 | Non
Test d'intégration | Tests du fonctionnement global | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 140 | 140 | 0 | Non
Validation / Recette | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Correction des réserves | Chef de projet | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 35 | 280 | 280 | 0 | Non
Clôture du projet | Colôture | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
| Total |  | 94 | 20 | 30 | 67 | 97 | -3 | 0 | 3290 | 3395 | 1050
| Rôles | Quantité d'heure | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 115 | [9 empty] | Oui
| Total | 115 | [9 empty] | Non

## Novembre
Phase | Tâche | Qui | Charge Initiale (h) | Temps Passé Période (h) | Temps Passé Cumul (h) | Reste à Passer (h) | Charge Révisée (h) | Écart de Charge (h) | Prix de Revient Unitaire (€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel (€) | Validation
Initialisation | Rédaction du plan de développement | Chef de projet | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | -2 | 35 | 175 | 245 | 245 | Oui
| Appropriation du projet existant | Chef de projet | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 35 | 175 | 175 | 140 | Oui
| Rédaction de la FOP | Chef de projet | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 35 | 70 | 105 | 105 | Oui
| Préparation du Kick-Off | Chef de projet | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 70 | Oui
Spécifications | Rédaction des spécifications | Chef de projet | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 35 | 280 | 280 | 280 | Oui
| Spécification des améliorations logiciel | Chef de projet | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 105 | Oui
| Spécification des besoins utilisateur | Chef de projet | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 105 | Oui
| Rédaction du SF1N | Chef de projet | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 35 | 52.5 | 52.5 | 0 | Non
Conception générale | Rédaction du diagramme des classes | Chef de projet | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 35 | 192.5 | 192.5 | 0 | Non
| Rédaction du diagramme des cas d'utilisations | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Rédaction du diagramme des flots de données | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
Conception détaillé | Appréhention des programmes existants | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | 245 | 245 | 0 | Non
| Rédaction des tests | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 140 | 140 | 0 | Non
Réalisation | Programmation / Modification des programmes | Chef de projet | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 | 700 | 700 | 0 | Non
Tests unitaires | Test du programme par fonctions | Chef de projet | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35 | 210 | 210 | 0 | Non
Test d'intégration | Tests du fonctionnement global | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 140 | 140 | 0 | Non
Validation / Recette | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Correction des réserves | Chef de projet | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 35 | 280 | 280 | 0 | Non
Clôture du projet | Colôture | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
| Total |  | 94 | 0 | 30 | 67 | 97 | -3 | 0 | 3290 | 3395 | 1050
| Rôles | Quantité d'heure | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 115 | [9 empty] | Oui
| Total | 115 | [9 empty] | Non

## Décembre
Phase | Tâche | Qui | Charge Initiale (h) | Temps Passé Période (h) | Temps Passé Cumul (h) | Reste à Passer (h) | Charge Révisée (h) | Écart de Charge (h) | Prix de Revient Unitaire (€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel (€) | Validation
Initialisation | Rédaction du plan de développement | Chef de projet | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | -2 | 35 | 175 | 245 | 245 | Oui
| Appropriation du projet existant | Chef de projet | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 35 | 175 | 175 | 140 | Non
| Rédaction de la FOP | Chef de projet | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 35 | 70 | 105 | 105 | Oui
| Préparation du Kick-Off | Chef de projet | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 70 | Non
Spécifications | Rédaction des spécifications | Chef de projet | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 35 | 280 | 280 | 280 | Non
| Spécification des améliorations logiciel | Chef de projet | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 105 | Non
| Spécification des besoins utilisateur | Chef de projet | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 105 | Non
| Rédaction du SF1N | Chef de projet | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 35 | 52.5 | 52.5 | 0 | Non
Conception générale | Rédaction du diagramme des classes | Chef de projet | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 35 | 192.5 | 192.5 | 0 | Non
| Rédaction du diagramme des cas d'utilisations | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Rédaction du diagramme des flots de données | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
Conception détaillé | Appréhention des programmes existants | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | 245 | 245 | 0 | Non
| Rédaction des tests | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 140 | 140 | 0 | Non
Réalisation | Programmation / Modification des programmes | Chef de projet | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 | 700 | 700 | 0 | Non
Tests unitaires | Test du programme par fonctions | Chef de projet | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35 | 210 | 210 | 0 | Non
Test d'intégration | Tests du fonctionnement global | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 140 | 140 | 0 | Non
Validation / Recette | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Correction des réserves | Chef de projet | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 35 | 280 | 280 | 0 | Non
Clôture du projet | Colôture | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
| Total |  | 94 | 0 | 30 | 67 | 97 | -3 | 0 | 3290 | 3395 | 1050
| Rôles | Quantité d'heure | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 115 | [9 empty] | Oui
| Total | 115 | [9 empty] | Non

## Janvier
Phase | Tâche | Qui | Charge Initiale (h) | Temps Passé Période (h) | Temps Passé Cumul (h) | Reste à Passer (h) | Charge Révisée (h) | Écart de Charge (h) | Prix de Revient Unitaire (€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel (€) | Validation
Initialisation | Rédaction du plan de développement | Chef de projet | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | -2 | 35 | 175 | 245 | 245 | Oui
| Appropriation du projet existant | Chef de projet | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 35 | 175 | 175 | 140 | Non
| Rédaction de la FOP | Chef de projet | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 35 | 70 | 105 | 105 | Oui
| Préparation du Kick-Off | Chef de projet | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 70 | Non
Spécifications | Rédaction des spécifications | Chef de projet | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 35 | 280 | 280 | 280 | Non
| Spécification des améliorations logiciel | Chef de projet | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 105 | Non
| Spécification des besoins utilisateur | Chef de projet | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 105 | Non
| Rédaction du SF1N | Chef de projet | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 35 | 52.5 | 52.5 | 0 | Non
Conception générale | Rédaction du diagramme des classes | Chef de projet | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 35 | 192.5 | 192.5 | 0 | Non
| Rédaction du diagramme des cas d'utilisations | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Rédaction du diagramme des flots de données | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
Conception détaillé | Appréhention des programmes existants | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | 245 | 245 | 0 | Non
| Rédaction des tests | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 140 | 140 | 0 | Non
Réalisation | Programmation / Modification des programmes | Chef de projet | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 | 700 | 700 | 0 | Non
Tests unitaires | Test du programme par fonctions | Chef de projet | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35 | 210 | 210 | 0 | Non
Test d'intégration | Tests du fonctionnement global | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 140 | 140 | 0 | Non
Validation / Recette | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Correction des réserves | Chef de projet | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 35 | 280 | 280 | 0 | Non
Clôture du projet | Colôture | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
| Total |  | 94 | 0 | 30 | 67 | 97 | -3 | 0 | 3290 | 3395 | 1050
| Rôles | Quantité d'heure | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 115 | [9 empty] | Oui
| Total | 115 | [9 empty] | Non

## Février
Phase | Tâche | Qui | Charge Initiale (h) | Temps Passé Période (h) | Temps Passé Cumul (h) | Reste à Passer (h) | Charge Révisée (h) | Écart de Charge (h) | Prix de Revient Unitaire (€) | Coût Initial (€) | Coût Révisé (€) | Coût Réel (€) | Validation
Initialisation | Rédaction du plan de développement | Chef de projet | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | -2 | 35 | 175 | 245 | 245 | Oui
| Appropriation du projet existant | Chef de projet | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 35 | 175 | 175 | 140 | Non
| Rédaction de la FOP | Chef de projet | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 35 | 70 | 105 | 105 | Oui
| Préparation du Kick-Off | Chef de projet | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 70 | Non
Spécifications | Rédaction des spécifications | Chef de projet | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 35 | 280 | 280 | 280 | Non
| Spécification des améliorations logiciel | Chef de projet | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 105 | Non
| Spécification des besoins utilisateur | Chef de projet | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 105 | Non
| Rédaction du SF1N | Chef de projet | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 35 | 52.5 | 52.5 | 0 | Non
Conception générale | Rédaction du diagramme des classes | Chef de projet | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 35 | 192.5 | 192.5 | 0 | Non
| Rédaction du diagramme des cas d'utilisations | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Rédaction du diagramme des flots de données | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
Conception détaillé | Appréhention des programmes existants | Chef de projet | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | 245 | 245 | 0 | Non
| Rédaction des tests | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 140 | 140 | 0 | Non
Réalisation | Programmation / Modification des programmes | Chef de projet | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 | 700 | 700 | 0 | Non
Tests unitaires | Test du programme par fonctions | Chef de projet | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35 | 210 | 210 | 0 | Non
Test d'intégration | Tests du fonctionnement global | Chef de projet | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 140 | 140 | 0 | Non
Validation / Recette | Validation du fonctionnement avec le client | Chef de projet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 105 | 105 | 0 | Non
| Correction des réserves | Chef de projet | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 35 | 280 | 280 | 0 | Non
Clôture du projet | Colôture | Chef de projet | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 70 | 70 | 0 | Non
| Total |  | 94 | 0 | 30 | 67 | 97 | -3 | 0 | 3290 | 3395 | 1050
| Rôles | Quantité d'heure | [9 empty] | Validation Liste
| Chef de Projet | 115 | [9 empty] | Oui
| Total | 115 | [9 empty] | Non