## Feuil1
Risques | Degré | Probabilité | Criticité | Effet sur le projet | Mesures préventives | Mesures curatives
Absence | 5 | 1 | 5 | Retard sur la date de livraison | prendre de l'avance sur le projet
Manque d'expérience en développement Python | 4 | 4 | 16 | Difficultés à coder et comprendre les erreurs | Faire des exercices simples avant d’attaquer le projet ou voir des videos | Etudier l'existant et les bibliotheques a mettre en œuvre pour le projet, utiliser des fonctions simple et du code simple
Défaillance du matériel (capteurs, Jetson Nano, batterie) | 4 | 2 | 8 | Dysfonctionnement du système | Sélectionner du matériel testé et fiable, prévoir des pièces de rechange | Tester régulièrement, remplacer les composants défectueux |  |  | IMPACT
Mauvais choix de conception | 5 | 2 | 10 | Ne pas produire ce qui est attendu | Travail approfondi des besoins, bonne communication avec le client | Mise en place de revues de conception régulières pour identifier les lacunes ou les erreurs |  |  | Mineur | Faible | Moyen | Fort | Majeur
Problème de compatibilité entre matériels | 5 | 1 | 5 | Retard sur livraison | Vérifier la compatibilité des composants avant achat | Changer de matériel si nécessaire, utiliser des alternatives | PROBABILITES | Quasi inévitable | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[8 empty] | Probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[8 empty] | Possible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[8 empty] | Faible | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[8 empty] | Rarissime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5