## Septembre
Taches | CI (Charge initiale) | TPS (Temps passé) | TPS Total | RPS (Reste à passer) | Ecart de charge | Charge revisee | PRU (Prix Revient Unitaire) | Cout révisé | Heures
Initialisation et spécification | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 50 | 500
Rédaction FOP |  | 2 | [5 empty] | 0
Rédaction SPER |  | 1 | [5 empty] | 0
Rédaction plan de dev |  | 3 | [5 empty] | 0
Rédaction specs. |  | 4 | [5 empty] | 0
Planning | [7 empty] | 0
Conception
Conception générale
Conception detaillée
Etude d'amélioration
Réalisation
Tests unitaires
Tests d'intégration
Validation

## Octobre
Taches | CI (Charge initiale) | TPS (Temps passé) | TPS Total | RPS (Reste à passer) | Ecart de charge | Charge revisee | PRU (Prix Revient Unitaire) | Cout révisé | Heures
Initialisation et spécification | 20 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0
Rédaction FOP |  | 0
Rédaction SPER |  | 1
Rédaction plan de dev |  | 2
Rédaction specs. |  | 5
Planning |  | 1
Conception | 30 | 3 | 3 | 27 | 0 | 27 | 30 | 810
Conception générale |  | 2
Conception detaillée |  | 0
Etude d'amélioration |  | 1
Réalisation |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Tests unitaires |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Tests d'intégration |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Validation |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Novembre
Taches | CI (Charge initiale) | TPS (Temps passé) | TPS Total | RPS (Reste à passer) | Ecart de charge | Charge revisee | PRU (Prix Revient Unitaire) | Cout révisé | Heures
Initialisation et spécification | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0
Rédaction FOP
Rédaction SPER
Rédaction plan de dev
Rédaction specs.
Planning
Conception | 30 | 14 | 17 | 13 | 0 | 14 | 30 | 420
Conception générale |  | 10
Conception detaillée |  | 2
Etude d'amélioration |  | 2
Réalisation |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Tests unitaires
Tests d'intégration
Validation

## Décembre
Taches | CI (Charge initiale) | TPS (Temps passé) | TPS Total | RPS (Reste à passer) | Ecart de charge | Charge revisee | PRU (Prix Revient Unitaire) | Cout révisé | Heures
Initialisation et spécification | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0
Rédaction FOP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Rédaction SPER |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0
Rédaction plan de dev |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0
Rédaction specs. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0
Planning |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0
Conception | 30 | 3 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50 | 500
Conception générale
Conception detaillée |  | 3
Etude d'amélioration
Réalisation | 55 | 35 | 35 | 20 | 0 | 40 | 30 | 1200
Tests unitaires | 20 | 6 | 6 | 14 | 0 | 6 | 30 | 180
Tests d'intégration
Validation

## Janvier
Taches | CI (Charge initiale) | TPS (Temps passé) | TPS Total | RPS (Reste à passer) | Ecart de charge | Charge revisee | PRU (Prix Revient Unitaire) | Cout révisé | Heures
Initialisation et spécification | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0
Rédaction FOP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Rédaction SPER |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0
Rédaction plan de dev |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0
Rédaction specs. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0
Planning |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 0
Conception | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Conception générale
Conception detaillée |  | 10
Etude d'amélioration
Réalisation | 55 | 30 | 65 | -10 | 10 | 10 | 30 | 300
Tests unitaires | 20 |  | 6 |  |  |  |  | 0
Tests d'intégration | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 30 | 60
Validation

## Février
Taches | CI (Charge initiale) | TPS (Temps passé) | TPS Total | RPS (Reste à passer) | Ecart de charge | Charge revisee | PRU (Prix Revient Unitaire) | Cout révisé | Heures
Initialisation et spécification | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0
Rédaction FOP
Rédaction SPER
Rédaction plan de dev
Rédaction specs.
Planning
Conception | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 50 | 500
Conception générale
Conception detaillée
Etude d'amélioration
Réalisation |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 0
Tests unitaires
Tests d'intégration
Validation
SOMMES | 50 | 0 | 19 | 11 | 20 | 10 | 130 | 500